中国（海南）南海博物馆

2017年“综合事务”项目

绩效评价报告

评价类型： □实施过程评价  ☑完成结果评价

项目名称：  综合事务

项目单位：  中国（海南）南海博物馆

主管部门：  海南省文化广电出版体育厅

评价时间： 2018年07月13日至2018年07月25日

组织方式：□财政部门     □主管部门   ☑项目单位

评价机构：☑中介机构    □专家组     □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口普信永和会计师事务所（普通合伙）

报告文号：琼普审字【2018】第18254-3号

报告时间：2018年07月25日

项目绩效目标表

项目名称：综合事务

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 门票设计印刷 | 400000张 | 400000张以上 | 350000-400000张 | 350000-300000张 | 300000张以下 |
| 成效指标 | 参观人数 | 400000人 | 40000人以上 | 350000-400000人 | 350000-300000人 | 300000人以下 |

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 中国（海南）南海博物馆 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 海南省文化广电出版体育厅 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈江 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 0898-65301432 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 琼海市潭门中心渔港片区E-01-01快地 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算资金安排（万元） |  |  | 3553.59 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 3553.59 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 2989.46 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 3553.59 |  | 省财政 |  |  |  |  | 3553.59 | 省财政 |  |  |  |  | 2989.46 |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 项目效果 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 2 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 77 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 冯钊 |  | 注册会计师 |  |  |  | 海口普信永和会计师事务所（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王小龙 |  | 助理 |  |  |  | 海口普信永和会计师事务所（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2018年07月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中国（海南）南海博物馆

2017年“综合事务”项目

绩效评价报告

根据海南省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕218号）文件的要求，我们于2018年6月20日至7月20日对中国（海南）南海博物馆实施的“综合事务”项目利用省级资金的绩效进行评价。

- 项目概况

（一）项目单位基本情况

南海博物馆系根据海南省机构编制委员会下发的《关于设立南海博物馆的批复》（琼编〔2016〕68号）设立的，是隶属于省文化广电出版体育厅的正处级公益一类事业单位。根据海南省机构编制委员会《关于南海博物馆更名的批复》（琼编〔2017〕22号），同意南海博物馆更名为中国（海南）南海博物馆（以下简称“南海馆”）。

南海馆经海南省事业单位登记管理局核准领取了统一社会信用代码为12460000MB0X93235M《事业单位法人证书》，该单位的宗旨和业务范围：负责收藏、整理、展览文物标本和自然标本，开展相关研究及宣传教育活动，传播社会历史、科学文化知识；承担文物调查、考古、发掘和文物保护工作；负责南海丝绸之路历史、文化遗产（含非物质文化遗产）、民族民俗的保护与研究；负责南海文化遗产的对外交流和合作；承办上级主管部门交办的其他工作。住所：海南省琼海市潭门镇博物馆路1号；法定代表人：辛礼学；经费来源：财政预算管理；开办资金：73695.75万元；举办单位：海南省文化广电出版体育厅。

南海馆内设办公室、保卫部、陈列部、公共服务部、征集部、考古部、藏品保管部、文创信息部，机构级别均为科级。南海馆在岗人员137人，其中属于事业编制人员26人，劳务派遣人员111人。

（二）项目基本性质、用途和主要内容

综合事务项目是经常性项目，项目资金的用途是满足后续藏品保管需求以及藏品保护、修复、实验、研究的需求和数字化平台建设。主要的内容和涉及范围是:门票设计印刷费支出，采购藏品库房设备及藏品修复鉴定及实验室设备，采购数字化建设需要的智慧服务平台、智慧管理研究平台和智慧运营平台。

（三）项目绩效目标

经查看项目库资料，项目绩效目标为:

项目产出：举办大型文物精品展览9个，文化进基层及社教活动12次；开展馆区病虫害防治处理及木质建筑构件白蚁防治104450平方米；印制展览图录6大本；开展1个环海南岛周边海洋文化遗址调查，2个水下考古调查项目；引进展览文创产品及馆藏文物文创产品各一批。

项目成效：文物展览观众接待量达100多万人次；民众对文物展览（含文化进基层及社交活动）满意率达90%以上；考古调查勘探（陆地、水下）目标完成率达95%以上；引进展览文创产品及馆藏文物文创产品达成率90%以上。

- 项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

南海馆的预算是列入省文体厅本级预算的，根据海南省财政厅《关于批复2017年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2017〕233号），批复了省文体厅2017年预算。经查阅南海馆2017年预算大本，综合事务预算数为4776万元。经查阅海南政府财政管理信息系统（GFMIS），2017年3月3日财政下达指标2000万元、2017年7月31日财政下达指标2693.5万元，合计下达4693.5万元，均用于文物库区设备购置、信息网络等费用。根据海南省财政厅《关于同意调整项目支出预算的复函》（琼财教函〔2017〕1516号），同意从2017年部门预算安排给南海博物馆的综合事务经费中调减164.61万元，安排给省文体厅本级164.61万元；根据海南省财政厅《关于收回省本级预算单位2017年预算指标的通知》（琼财预〔2017〕1660号），收回南海博物馆综合事务项目指标975.30万元；经上述调整后综合事务项目指标为3553.59万元。

截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的省级财政资金3553.59万元，已累计下拨3553.59万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

根据南海馆2017年度的财务资料和可执行指标执行情况表，2017年度实际支出的项目经费合计2,989.46万元，控制在预算范围内，主要用于采购设备等。资金使用率为84.13%。主要支出如下：

| 项目名称 | 供应商名称 | 支出金额万元 |
| --- | --- | --- |
| 文物保管及文物保护修复设施设备采购C包文物调控设备采购 | 北京融通新风洁净技术有限公司 | 433.60 |
| 文物保护修复设施设备采购A包文物存储、搬运设施设备及库房改造工程 | 洛阳瑞宝文保设施科技有限公司 | 1,015.35 |
| 文物保管及文物保护修复设施设备B包部分文物数字信息采集系统等 | 杭州华晖图像技术有限公司 | 59.16 |
| 智慧化博物馆建设（一期）1包设备及软件一批、互联网服务平台一套等 | 万达信息股份有限公司 | 768.19 |
| 智慧化博物馆建设（一期）2包包括2号厅三沙VR直播系统一套，5号厅水下考古科技VR系统一套等 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 | 514.03 |
| 智慧化博物馆初步设计费 | 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 | 39.89 |
| 智慧化博物馆（一期）监理服务费 | 苏州市软件评测中心有限公司 | 32.75 |
| 入场卷设计印刷费 | 琼海冠艺传媒有限公司 | 16.64 |
| 南区食堂服务费 | 海南一卡通物业管理股份有限公司 | 33.65 |
| 智慧化博物馆项目可行性报告编制费 | 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 | 9.96 |
| 施工协同办公管理系统费用 | 海南卓航智能科技有限公司 | 7.58 |
| 户外伞（临时岗亭）费用 | 广州市朗格帐篷有限公司 | 3.65 |
| 建筑材料岗石圆球（路挡石）费用 | 琼海新洪泰建材贸易有限公司 | 7.70 |
| 南海博物馆除甲醛费用 |  | 19.27 |
| 琼海市邮局开馆纪念门票邮资封片费用、宣传资料设计制作费用 |  | 3.07 |
| 故宫博物院《倦勤斋》视频影像资料使用费 |  | 2.00 |
| 办理综合事务的相关培训费、专家劳务费及差旅费等 |  | 22.97 |
| 合计 |  | 2,989.46 |

（三）项目资金管理情况分析

项目资金属于专款专用资金，该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关授权审批、资金拨付严格、审批程序规范，支出票据和凭证由财务部门审核，南海馆领导审批，大额资金支出需要馆务会研究决定，再报送国库支付局，经过层层审批后支付，由琼海市财政国库支付局第五核算站负责会计核算。单位已根据实际情况制定了相关的资金管理制度。

- 项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由南海馆公共服务部、文创信息部、藏品保管部负责组织实施，为了确保项目的顺利实施，根据国家政府采购的有关要求，政府采购限额以上的项目报政府采购办批准，再委托招标代理机构采用公开招标方式确定供应商，政府采购限额以下的项目报馆务会审议决定供应商，采购均与供应商签订了合同，收到货物经验收入库，设备经专业人员安装，正式投入使用，大型项目聘请专业监理单位参与质量监控。

（二）项目管理情况分析

南海馆已根据实际情况制定了《中国南海博物馆项目资金申报与使用管理办法（试行）》、《中国(海南)南海博物馆财务管理制度（试行）》、等相关的内部控制制度，按照规定对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。办公室财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。按照通过的通过项目实施方案将项目的管理具体落实到部门和个人，明确了在项目实施过程中各相关部门的责、权、利，保证项目的顺利实施，不断积累项目管理和实施经验，提高单位的项目管理和实施水平。

- 项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1．项目的经济性分析

截止绩效评价基准日，依据南海馆提供的相关财务资料，本次绩效评价范围内的项目资金2017年实际到位3,553.59万元，2017年实际使用2,989.46万元。根据南海博物馆2017年项目资金需结转明细表，综合事务项目结转至2018年继续支出的金额为470.37万元，项目实际支出不存在超预算现象。在项目管理小组的管理和监督下，项目资金在执行过程中层层把关，通过减少不必要的活动等措施节约综合事务经费。

2．项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

绩效评价基准日，根据相关的项目资料，南海馆的门票设计印刷完成，库区设备已签订合同并采购，智慧服务平台、智慧管理研究平台和智慧运营平台正在实施中。

（2）项目完成质量

截止绩效评价基准日，南海馆的已完成政府采购及招投标手续签订购置合同。库房设备于2018年2月和3月完成验收手续，设备质量符合要求，目前运行情况良好。

3．项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

①门票设计印刷实际完成125000张，完成情况为差。

②参观人数人5028人，为内部参观，完成情况为差。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施项目的实施，能够很好的改善南海馆文物保管设施，使得南海馆的文物保管达到国内同等级别、规模的新建博物馆的基本水平，有利于开展藏品保护、修复、实验、研究工作。通过智慧化平台的建设，综合应用感知技术、新型数字化采集技术、海量数处理技术、移动互联网技术等现代先进技术手段，整合博物馆各类数据资源，实现文物信息共享，创新管理模式，提升保护手段，以信息带管理、以信息促保护，将多种科技信息手段和先进管理理念相结合，从管理、保护、研究、服务等多层面统一构建博物馆文物数字化保护与管理体系，全面促进文物数字化保护工作。既可以保护好文物，又给观众全新的体验，促进博物馆事业的发展，带来良好的社会效益和经济效益。

4．项目的可持续性分析

项目购置的设备提升南海馆的文物保管水平和数字化水平，相关新技术的应用，能让参观者更加深入的了解历史上各时期中国人开发、利用和管理南海资源的相关实物及资料，弘扬国家主权、激发全民爱国热情，促进海洋文化传播，普及南海知识。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

根据省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕218号）文件要求，按照省财政厅制定的财政支出项目绩效评价指标体系，对项目的绩效指标完成情况进行评价。经综合评价，南海馆按照省委省政府的决策部署，积极提高执行效率，部分完成了年初计划的各项工作任务。该项目综合得分为77分，绩效级别评价为中，主要用于综合事务支出。该项目依据省委省政府的要求，依据充分，目标明确，资金到位及时，项目组织实施管理有效，项目的计划是按原计划2017年3月开馆设计的绩效目标，由于开馆需要做好充分的准备工作，硬件软件均要达到国家相关主管部门的要求并取得批复文件，因此实际开馆时间较计划晚，于2018年4月才正式开馆，因此设定的绩效目标均未完成。

- 综合评价情况及评价结论

经综合评价，南海馆综合事务项目已经按照年初计划的积极推进，项目组织实施管理有效，但受条件限制，项目的产出未达到预期的目标，项目的绩效未在2017年全部实现。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.项目资金审核符合程序。单位按照财政专项资金的管理办法和事业单位会计制度进行账务处理，并严格执行相关政策，项目资金使用及审核符合相关规定，资金支出经单位负责人签字审批，会计核算确认，市财政部门认可后方能拨付。

2.项目实施过程规范。在本项目中由需求部门根据业务需要提出申请，提交申请报告及可行性论证报告，经相关主管部门审批后，交馆务会批准后，报政府采购办审批，并委托招标代理公司公开招标，方式确定供应商，验收入库后投入使用。

（二）存在问题

1．绩效的部分产出和成效指标设置不合理，项目测算明细有设备采购，但产出指标未设置设备、智慧化系统采购数量指标，成效指标中未设置设备采购完成率和平台运行效果指标。

2．年初预算不准确，调整预算较多，部分指标未能及时使用，已被财政部门收回。

（三）相关建议

1．建议南海馆加强绩效管理工作，设定绩效指标时，根据测算项目明细确定合适的指标，使得预算绩效工作更加准确化，有利于绩效考评工作。

2．年初根据当年工作计划编制预算，尽可能使预算精细化，加强资金使用管理，提供资金效益。

- 其他需说明的问题

无需要说明的其他事项。

附表：

综合事务项目绩效评价共性指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 项目目标（4分） | 目标内容（4分） | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 1 | 目标明确 |
|  | 决策过程（8分） | 决策依据（3分） | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 | 符合海南省十三五规划和南海博物馆中长期实施规划 |
|  |  | 决策程序（5分） | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 符合申报条件，申报流程符合项目管理办法，项目调整经省财政厅批准 |
|  | 资金分配（8分） | 分配办法（2分） | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 | 已制定中国(海南)南海博物馆项目资金申报与使用管理办法、财务管理制度，资金分配因素合理 |
|  |  | 分配结果（6分） | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 | 资金分配符合项目管理办法，分配结果合理 |
| 项目管理（25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 | 实际资金到位率达100% |
|  |  | 到位时效（2分） | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 | 资金及时到位，能满足支付进度的需要 |
|  | 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 | 资金支出经过严格审批程序，按标准开支，未发现虚列、截留、挤占、挪用情况 |
|  |  | 财务管理（3分） | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 | 资金管理、经费支出管理制度健全且得到有效执行，会计核算规范 |
|  | 组织实施（10分） | 组织机构（1分） | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 由公共服务部、保管部、文创信息部具体负责实施 |
|  |  | 管理制度（9分） | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 | 流程严格按照中国(海南)南海博物馆项目资金申报与使用管理办法、财务管理制度等内控制度执行 |
| 项目绩效（55分） | 项目产出（15分） | 产出数量（5分） | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 1 | 产出数量未达标 |
|  |  | 产出质量（4分） | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 1 | 产出质量未达标 |
|  |  | 产出时效（3分） | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 0 | 未能在2017年完成项目绩效目标 |
|  |  | 产出成本（3分） | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 2 | 项目产出成本控制在预算范围内 |
|  | 项目效果（40分） | 经济效益（8分） | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分） | 5 | 项目产生间接经济效益 |
|  |  | 社会效益（8分） | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分） | 8 | 项目实施提升文物保管水平，社会效益较好 |
|  |  | 环境效益（8分） | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分） | 8 | 项目实施对环境产生积极影响 |
|  |  | 可持续影响（8分） | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分） | 8 | 项目实施促进海洋文化传播，普及南海知识 |
|  |  | 服务对象满意度（8分） | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分） | 2 | 经问卷调查，服务对象满意度一般 |
| 合计：100分 |  |  |  |  | 77 |  |

综合事务项目绩效评价共性指标情况表

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 实际完成值 | 实际值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 门票设计印刷 | 400000张 | 125000张 | 较差20% | 年初计划是2017年3月开馆，实际是2018年4月正式开馆接受免费参观 |
| 成效指标 | 参观人数 | 400000人 | 5028人 | 较差20% | 年初计划是2017年3月开馆，实际是2018年4月正式开馆 |